**Календарный план реализации проекта (поэтапный)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование этапов, мероприятий | Сроки начала и окончания | Ожидаемые итоги |
| Организационный этап | | | |
| 1 | Установочное совещание команды проекта | 25.08.2022 | 20 человек |
| 2 | Детальная разработка программы проекта | 01-25.08.2022 | Программа проекта |
| 3 | Разработка информационных, организационных и сопроводительных документов проекта. Поиск партнеров для реализации проекта | Август 2022 | Пресс-релиз, банер проекта, информационные письма, договора, положения о мероприятиях, материалы для сайта |
| 4 | Размещение информационных, организационных, сопроводительных документов проекта на сайте | Сентябрь 2022-октябрь 2023 | Стр. сайта с документами по проекту |
| 5 | Заключение договоров о сотрудничестве в рамках проекта с ОУ | Сентябрь 2022 | Заключены договоры о сетевом взаимодействии с ОУ |
| 6 | Привлечение волонтеров для работы с оборудованием спортивного лабиринта и проведение учебных занятий, массовых мероприятий проекта | 25.08.2022  08.09.2022 | Привлечены волонтеры для работы с оборудованием спортивного лабиринта и проведение массовых мероприятий проекта не менее 15 человек |
| Основной этап | | | |
| 1 | Улучшение временного показателя на занятиях по спортивному ориентированию при выполнении упражнений на развитие памяти, мыслительных процессов, воображения и образного мышления, внимания и восприятия | Сентябрь 2022 – октябрь 2023 | 90 детей с ОВЗ - улучшение временных показателей при выполнении упражнений, более 30 занятий (таблица показаний) |
| 2 | Комплекс учебно-тренировочных занятий с детьми с ОВЗ | Сентябрь 2022 – октябрь 2023 | более 100 детей в проекте, участие в 2 районных, в 4 городских и 2 областных мероприятиях (более 100 детей в каждом), 2 учебно-тренировочных сборах - ноябрь 2022, июнь 2023 (более 40 детей) по спортивному ориентированию |
| 3 | 2 обучающих семинара для волонтеров, педагогов, тренеров, организаторов мероприятий по организации занятий с детьми с ОВЗ и использованию электронной отметки на занятиях и при проведении мероприятий | 25.08.2022  08.09.2022 | Не менее 50 человек |
| 4 | Организация соревнований по спортивному ориентированию в лабиринте (мини-ориентированию) на площадках ОУ – участников проекта | Ноябрь 2022 – сентябрь 2023 | Организовано не менее 4-х площадок, в соревнованиях приняло участие не менее 200 человек |
| Заключительный этап | | | |
| 1 | Создание методических рекомендаций о использовании спортивного ориентирования в качестве технологии корректировки поведения и социальной адаптации детей и подростков с ОВЗ | Май- сентябрь 2023 | Более 300 скачиваний за время реализации проекта |
| 2 | Итоговый фестиваль праздник по спортивному ориентированию для всех участников проекта и всех желающих | Октябрь 2023 | Более 500 человек, протоколы, фоторепортажи |
| 3 | Оформление отчетной документации по проекту | Декабрь 2022  Октябрь 2023 | Составлено отчетное портфолио |